## 工作计划
任务 | 说明 | 当前进度 | 负责人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
数据库建模 | 设计数据库表 | 进行中 | 世颠 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-04
编写接口文档 | 方便前端进行调用 | 未进行 | 世颠 | 2018-01-08 | 2018-01-10
架设接口服务器 | 架设服务器 | 未进行 | 世颠 | 2018-01-11 | 2018-01-11
开发客户端API | 编写客户端接口 | 未进行 | 世颠 | 2018-01-12 | 2018-02-10
开发店东端API | 编写店东端接口 | 未进行 | 世颠 | 2018-01-12 | 2018-02-10
开发总、分公司端 | 编写总、分公司端代码 | 未进行 | 世萧 | 2018-01-08
H5兼容性维护 | 用多个手机及浏览器测试，尽量保证不会有兼容性问题 | 未进行 | 陈斌
学习前端框架vue | 为之后开发新版做准备 | 未进行 | 陈斌
程序测试 | 负责测试程序BUG | 未进行 | 小邝、小廖

## 客户端API
客户端API | 说明 | 进度
微信登录校验 |  | 未开始
客户注册 |  | 未开始
手机号码绑定 |  | 未开始
自提店绑定 |  | 未开始
预购商品列表 |  | 未开始
商品详情 |  | 未开始
商品搜索 |  | 未开始
商品加入购物车 |  | 未开始
购物车展示 |  | 未开始
购物车删除商品 |  | 未开始
购物车加减数量 |  | 未开始
提交购物车 |  | 未开始
切换自提店 |  | 未开始
创建订单 |  | 未开始
取消订单 |  | 未开始
超时自动取消订单 |  | 未开始
订单支付 |  | 未开始
订单列表 |  | 未开始
扫码提货 |  | 未开始
手机号提货 |  | 未开始
15天自动结单 |  | 未开始
修改密码 |  | 未开始
钱包管理 |  | 未开始
优先级: | 最高 | 中等 | 低
| 红色 | 橙色 | 绿色

## 店东端API
店东端API | 说明 | 进度
订单列表 |  | 未开始
提成展示 |  | 未开始
申请提现 |  | 未开始
提现记录 |  | 未开始
销量比拼-店铺比拼 |  | 未开始
销量比拼-商品比拼 |  | 未开始
扫码提货 |  | 未开始
手机号提货 |  | 未开始
修改密码 |  | 未开始
商品分享 |  | 未开始
钱包管理 |  | 未开始
优先级: | 最高 | 中等 | 低
| 红色 | 橙色 | 绿色

## 总、分公司端
模块 | 说明 | 进度
分类管理 |  | 未开始
品牌管理 |  | 未开始
地区管理 |  | 未开始
商品上传 |  | 未开始
商品审核 |  | 未开始
预购活动管理 |  | 未开始
用户管理 |  | 未开始
店东管理 |  | 未开始
分公司管理 |  | 未开始
钱包管理 |  | 未开始
权限管理 |  | 未开始
支付信息管理 |  | 未开始
结算报表 |  | 未开始
系统设置 |  | 未开始