## 1 项目概述
项目名称
供应链平台升级
项目概述及目标
在每天惠业务整体规划蓝图中，供应链是极其重要的一个环节，通过系统搭建，将每天惠前端销售平台惠易定、IPOS与海信系统中的仓储\配送模块打通，并且链接海信后台管理模块、采购模块、以及供应商模块，再将后台与每天惠财务系统打通。通过搭建完善的供应链系统，制定仓储、配送等标准化流程，规范操作，通过专业的供应链平台，在实施过程中不断优化，提高采购、仓储、配送、结算、订货等各环节效率，降低成本，为今后每天惠供应链项目快速、高效的在全国各城市的搭建和复制奠定坚实基础
项目总监/项目经理
Luke/迪克
项目周期
2017年4月28日 - 2017年6月15日

## 2 组织架构
项目管理委员会 阳明\Luke\阿里\刘成忠\牛津
项目总监 Luke
项目经理 迪克
采购业务 |  | 仓储物流 |  | 订货 |  |  | 技术开发/实施 |  | 运营 |  | 财务 |  | 收银系统 |  | 支持保障
| 关键用户-刘阳 |  | 关键用户-上官 |  | 关键用户-飞扬 |  |  | 项目协调-川生 |  | 关键用户-明慧 |  | 关键用户-鸣玉 |  | 关键用户-玄机 |  | 佑正
| 需求分析-待定 |  | 需求分析-天扬 |  | 需求分析-莹玉 |  |  | 产品PM-阿里 |  | 需求分析-玉惠 |  | 需求分析-慕白 |  | 需求分析-姚总 |  | 纳兰
东峰
惠易定-莹玉
仓储物流-天扬
海信项目经理-刘广富
实施顾问-王林
实施顾问-潘建恒
实施顾问-张玉民

## 2.1 干系人
花名 | 角色 | 来自部门 | 电话 | 邮箱
阳明 | 项目管理委员会 | 总裁办
Luke | 项目管理委员会/项目总监 | 总裁办 | 18606969690 | luke@sz.meitianhui.com
阿里 | 技术开发组 | 技术部 | 13823772949 | ali@s.meitianhui.com
迪克 | 项目经理 | 总裁办 | 13923743107 | dike@sz.meitianhui.com
玄机 | 收银系统 | 连锁运营 | 17092042215 | xuanji@sz.meitianhui.com
姚总 | 收银系统 | 来客 | 13916344697
佑正 | 支持保障 | 总裁办 | 18118489998 | youzheng@sz.meitianhui.com
纳兰 | 支持保障 | 行政部 | 15920005948 | nalan@sz.meitianhui.com
明慧 | 运营组 | 深圳供应链 | 18665163325 | minghui@sz.meitianhui.com
玉惠 | 运营组 | 深圳供应链 | 15818563123 | yuhui@sz.meitianhui.com
鸣玉 | 财务组 | 财务部 | 13530582026 | mingyu@sz.meitianhui.com
慕白 | 财务组 | 财务部 | 15099925361 | mubai@sz.meitianhui.com
刘阳 | 采购组 | 深圳供应链 | 13925737853 | liuyang@sz.meitianhui.com
西门 | 采购组 | 物流部 | 13538987714 | ximen@sz.meitianhui.com
飞扬 | 订货 | 物流部 | 13684989253 | feiyang@sz.meitianhui.com
莹玉 | 订货 | 技术部 | 13603065105 | yingyu@s.meitianhui.com
上官 | 物流组 | 物流部 | 13802911978 | shangguan@sz.meitianhui.com
天扬 | 物流组 | 物流部 | 13728766389 | tianyang@sz.meitianhui.com
川生 | 技术开发组 | 技术部 | 13510949377 | chuansheng@s.meitianhui.com
东峰 | 技术开发组 | 技术部

## 2.2项目责任
项目角色 | 项目职责与任务
项目管理委员会 | 1.推动项目实施工作开展
2.负责项目资源调配和工作授权
3.负责项目实施过程中重大事项的决策
4.定期或不定期接受项目总监/项目经理请求，了解项目进展和提供支持
5.定期或不定期地参加项目会议
项目总监/LUKE | 1.接收乙方项目组提供的ERP介绍和ERP项目实施的策略
2.全力支持甲乙双方项目组项目实施工作
3.定期或不定期地与甲乙双方项目经理进行沟通，了解项目进展
4.推动建立项目组成员奖惩办法或绩效考核方案，并负责对项目组成员进行奖惩
5.积极协调实施过程中可能带来的内部矛盾，推动实施进程
6.定期参加阶段性的项目会议，听取项目情况汇报和协调项目资源安排
7.负责项目实施过程中形成的关键管理制度和文档等的审批
8. 积极的推动企业的变革管理，协调企业内部的矛盾
9.积极理解系统运作可能带来的收益，以及可能给管理和业务运作带来的变更
10.负责项目验收和监督系统切换运行
项目经理/迪克 | 1.负责与乙方项目经理讨论确定实施计划、工作任务书等项目文档
2.负责甲方项目组成员日常工作安排
3.负责项目各项资源调配，并对乙方项目经理合理资源要求进行协调
4.视项目情况定期或不定期的组织并主持各类项目会议
5.配合乙方项目经理工作的开展，全力推进项目实施
6.负责甲方企业各相关部门人员的沟通和工作协调
7.负责项目实施进度、质量和风险等控制，以及负责建立内部支持体系等
8.负责对甲方项目组成员进行绩效评估
9.负责与乙方项目经理共同评估确认项目各阶段双方的项目成果
10.积极在企业内部借助各类宣传平台发布项目近况和取得的各类成果
11.定期或不定期向项目总监进行项目工作汇报或寻求支持
12.定期发布经过乙方项目经理认可的各类项目文档（如周计划）
技术开发组 | 1.作为项目组成员，接受项目经理工作安排
项目协调：川生 | 2.参加项目全生命周期的实施工作，是乙方实施顾问知识转移的承载者
3.负责对关键用户、系统管理员、最终用户等项目成员进行指导和工作监督
4.协助乙方顾问的调研、培训和方案设计等一系列项目工作的展开
5.辅助关键用户完成最终用户培训
6.作为项目上线后企业内部支持体系中的核心，对关键用户进行指导和问题反馈处理
7.发布经授权的项目信息或成果
8.整理并归档项目相关文档
9.根据项目考核制度记录项目组成员日常考核分数
技术开发组 | 1.作为项目组成员，接受项目经理工作安排
阿里 | 2.参与重大决策的分析和建议
3.技术方案的建议、评估和决策
4.技术开发的进度制定和跟进
5.技术开发，特别是接口对接等任务的安排和跟进
6.各业务模块标准流程的顾问和评审
采购 | 1.作为项目组成员，接受项目经理工作安排
关键用户：刘阳 | 2.参与乙方进行的项目调研工作，并提交针对采购/商品/供应商等调研所需的相关资料
需求分析：待定 | 3.参加乙方组织的海信标准产品培训，能够独立对最终用户进行采购、供应商模块的指导和培训
4.参加基础资料编码方案和未来业务蓝图方案讨论
5.在内部顾问指导下负责采购和供应商模块的流程文档撰写
6.作为内部支持体系中的一环，对最终用户进行日常业务指导和问题处理
7.负责对最终用户进行上线培训
仓储配送 | 1.作为项目组成员，接受项目经理工作安排
关键用户：上官 | 2.参与乙方进行的项目调研工作，并提交针对仓储/配送等调研所需的相关资料
需求分析：天阳 | 3.参加乙方组织的海信标准产品培训，能够独立对最终用户进行采购、供应商模块的指导和培训
4.参加基础资料编码方案和未来业务蓝图方案讨论
5.在内部顾问指导下负责仓储/配送模块的流程文档撰写
6.作为内部支持体系中的一环，对最终用户进行日常业务指导和问题处理
7.负责对最终用户进行上线培训
财务 | 1.作为项目组成员，接受项目经理工作安排
关键用户：鸣玉 | 2.参与乙方进行的项目调研工作，并提交针对财务调研所需的相关资料
需求分析：慕白 | 3.能够独立对最终用户进行财务模块的指导和培训
4.参加基础资料编码方案和未来业务蓝图方案讨论
5.在内部顾问指导下对负责财务模块的流程文档撰写
6.作为内部支持体系中的一环，对最终用户进行日常业务指导和问题处理
订货/惠易定 | 1.作为项目组成员，接受项目经理工作安排
关键用户：飞扬 | 2.参与乙方进行的项目调研工作，并提交针对惠易定调研所需的相关资料
需求分析：莹玉 | 3.能够独立对最终用户进行惠易定模块的指导和培训
4.参加基础资料编码方案和未来业务蓝图方案讨论
5.在内部顾问指导下对负责惠易定模块的流程文档撰写
6.作为内部支持体系中的一环，对最终用户进行日常业务指导和问题处理
7.负责惠易定系统管理，包括数据备份管理、用户及权限管理
8.负责对接调试与海信相关软件接口的链接配置等工作
9.负责对最终用户进行上线培训
IPOS | 1.作为项目组成员，接受项目经理工作安排
关键用户：玄机 | 2.参与乙方进行的项目调研工作，并提交针对IPOS调研所需的相关资料
需求分析：姚总 | 3.能够独立对最终用户进行IPOS模块的指导和培训
4.参加基础资料编码方案和未来业务蓝图方案讨论
5.在内部顾问指导下对负责IPOS模块的流程文档撰写
6.作为内部支持体系中的一环，对最终用户进行日常业务指导和问题处理
7.负责IPOS系统管理，包括数据备份管理、用户及权限管理
8.负责对接调试与海信相关软件接口的链接配置等工作
9.负责对最终用户进行上线培训
整体运营 | 1.作为项目组成员，接受项目经理工作安排
关键用户：明慧 | 2.参与乙方进行的项目调研工作，整理审议从采购/仓储/配送/IPOS等调研所需的相关资料
需求分析：玉惠 | 3.参加基础资料编码方案和未来业务蓝图方案讨论
4.协助项目各项资源调配
5.在整体运营部分，对最终用户进行日常业务指导和问题处理
支持保障 | 1.作为项目组成员，接受项目经理工作安排
佑正 | 2.协助项目调配各项资源，特别是人力资源的调配和招聘
纳兰 | 3.协助项目做好人员绩效考核和激励工作

## 3 进度表
进度计划与跟踪 |  |  | 2017-04-17 | 2017-06-30
输入项目时间范围
|  |  | 开始日期 | 结束日期
|  |  | 2017-04-17 | 2017-06-30
|  |  | Zoom (1：天, 7 ：周)---> | 1 | 工作估算 |  |  | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
| 阶段/ 任务 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | % 完成百分比 | 完成 | 剩下 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30
项目准备
| 合同及商务 |  | 2017-04-17 | 2017-04-28 | 90 | 10.8 | 1.2
| 项目计划 |  | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 90 | 4.5 | 0.5
| 组建项目团队/办公环境 |  | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 100 | 2 | 0
| 详细实施计划（海信） |  | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 0 | 0 | 2
蓝图设计
| 需求调研及分析 |  | 2017-05-04 | 2017-05-15 | 0 | 0 | 12
| 蓝图设计及确认 |  | 2017-05-04 | 2017-05-15 | 0 | 0 | 12
项目执行
| 接口对接-应付账务(海信-金蝶） |  | 2017-05-04 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 28
| 接口对接-订货(海信-每天惠惠易定） |  | 2017-05-04 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 28
| 接口对接-配送(海信-每天惠惠驿哥） |  | 2017-05-04 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 28
| 基础资料-基础数据及权限划分 |  | 2017-05-16 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 16
| 硬件准备及安装及数据整理 |  | 2017-05-16 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 16
| 系统培训（关键用户） |  | 2017-05-16 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 16
| 系统测试 |  | 2017-05-16 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 16
系统上线
| 试点总部安装及上线运行 |  | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 0 | 0 | 12
| 系统上线确认与推广 |  | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 0 | 0 | 12
项目验收及收尾
| 系统运行跟踪-上线日常问题跟踪分析解决 |  | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 0 | 0 | 3
| 项目验收-项目总结分析，组织项目验收 |  | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 0 | 0 | 3
| 系统运维交接-项目现场实施与服务支持团队交接 |  | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 0 | 0 | 3
Note on D4: If wanted, enter the start date for the scale of the gantt chart. If none is provided, the configuration will be done automatically starting from the date of earliest start date.
Note on E5: 作者: 这里 选择1或7可以调整甘特图的时间刻度为天或周，我希望通过选择一个数再增加以日历月为单位的刻度。
Note on B15: 作者: 需求调研、现状分析等
Note on B16: 作者: 业务流程设计、数据标准化、接口规范说明、系统功能说明、设计报告的签阅确认。

## 4 沟通计划
# | 沟通内容 | 形式/方法 | 频率/时间 | 参与人 | 输入输出
1 | 项目启动会议，明确项目目标，时间节点，核心干系人职责分工等 | 会议 | 一次 | 所有干系人 | 会议纪要，更新项目计划等
2 | 接口讨论会议 | 语音会议 | 2017-04-26 | 海信技术+商务，迪克，阿里 | 会议纪要
3 | 整体项目进展通报 | 邮件+会议 | 每周一 | 主要干系人 | PSR，会议纪要
4 | 需求分析与确认-采购专场 | 会议 | TBD |  | 会议纪要，更新开发计划，SOP
5 | 需求分析与确认-仓储物流专场 | 会议 | TBD |  | 会议纪要，更新开发计划，SOP
6 | 需求分析与确认-订货与收银专场 | 会议 | TBD |  | 会议纪要，更新开发计划，SOP
7 | 需求分析与确认-运营与财务专场 | 会议 | TBD |  | 会议纪要，更新开发计划，SOP
8 | 人员招聘与支持 | 会议 | 每周二 | 迪克/佑正/纳兰
9 | 技术开发进展专项会议 | 邮件+会议 | 每周二 |  | PSR，会议纪要，更新开发计划
10 | 各项业务标准作业流程评审 | 会议 | TBD |  | SOP

## 5 风险及问题跟踪
# | 风险/问题描述 | 规避措施/行动计划 | 责任人 | 提出时间 | 状态
1 | 风险：人员不能及时到位/现有人员不能全力投入 | 规避措施：加大招聘支持力度/对现有人员的工作做足/对现有人员的非关键任务进行调整/准备备用人员 |  | 2017-04-26 | 打开
2 | 风险：部分关键业务模块的需求分析人员专业知识不足,潜在问题不能及时或提前发现 | 规避措施：需求确认会议做深做透，不能流于形式，尽力把大部分问题放在上线前解决 |  | 2017-04-26 | 打开